프로젝트1 기획서

조선 블록 공기 예측 + 코디네이팅 시스템

회귀분석으로 기준 작업기간을 예측하고, 현장 변화에 대응하는 일정관리로 확장하기

한 문장 요약 공개된 선박 블록 속성으로 공기(작업기간)을 예측하고, 실제 공기와의 편차를 분석해 장기적으로는 현장 변화에 따라 실행 가능한 일정을 다시 추천하는 시스템을 제안한다.

프로젝트 개요

프로젝트명

조선 블록 공기 예측 및 협력업체 코디네이팅을 위한 동적 일정관리 시스템

개인 프로젝트 내에서의 범위

핵심 구현: 조선 블록의 속성을 이용해 기준 작업기간을 예측하는 회귀모델

결과 활용: 예측 기간을 일정 형태로 시각화하고 기존 계획과 비교

확장 구상: 실제 진척과 현장 변화를 반영해 남은 일정을 다시 계산·추천

범위 설정 교육과정의 핵심인 데이터 처리와 회귀분석에 집중한다. 전체 공정관리 시스템은 한 번에 구현하지 않고, 이번 프로젝트에서는 그 기반이 되는 공기 예측 모델을 완성한다.

주제 선정 배경

개인 경험에서 출발한 문제의식

DT는 기술 자체를 배우는 데서 끝나는 것이 아니라, 현장에서 실제로 사용할 수 있는 해결책을 만드는 과정이라고 생각했다. 비전공자로서 개발 이론과 조선 실무 지식은 부족했지만, 건축 전공과 설계사무소 경험에서 발견한 문제를 조선업과 연결해 보았다.

건축 설계 실무에서 디지털 도면과 실제 현장 사이의 차이, 반복적인 설계변경과 수정 업무를 경험했다. 조선 역시 다수 조직과 복잡한 공정이 동시에 움직이는 산업이라는 점에서 비슷한 문제가 존재한다고 판단했다.

건축과 조선이 공유하는 어려움

디지털 도면과 실제 작업 현장 사이의 괴리

잦은 설계변경과 프로젝트 규모에 비례해 늘어나는 수정 업무

복잡한 공정과 다수 조직이 얽힌  일회성 프로젝트 중심의 분절된 협업구조(one-off / fragmented organization)

검토한 아이디어와 최종 선택

로보틱스 측량 시스템 — 현장 측정 자동화

BIM을 조선에 적용한 SBIM(Shipbuilding Information Modeling)

스마트 공정계산 및 협력업체 코디네이팅 시스템

로보틱스와 SBIM은 장기적인 확장 가능성이 크지만, 이번 프로젝트에서는 ‘데이터 처리 → 회귀분석→ 예측 → 시스템 구현’을 함께 보여줄 수 있는 ‘공정예측과 일정 코디네이팅’을 최종 주제로 선택했다.

참고자료 및 데이터셋 선정

참고 자료

수업 강의자료와 회귀분석 예제 → 분석방법론에 활용

「조선 산업의 블록 적치장 운영계획 휴리스틱 알고리즘」 → 기존연구 case study

「조선소 선행의장 공정의 스케줄링 최적화를 위한 알고리즘 비교 분석 연구」 → 기존연구 case study

「조선소 블록 조립 스케줄링을 위한 자연 모사 알고리즘 비교 연구」→ 기존연구 case study

「A Ship-Construction Dataset for Resource Leveling Optimization in Large Project Management Problems」 → 검토 데이터셋

「Data of Ship Block Scheduling in English」 → 최종 데이터셋

데이터셋 선정 이유

초기에는 건축공정 데이터로 회귀분석을 시험하려 했으나, 자료 조사 과정에서 조선 블록 스케줄링 관련 공개 데이터셋을 발견하여 조선 데이터 활용 가능성을 검토하였다.

「A Ship-Construction Dataset for Resource Leveling Optimization in Large Project Management Problems」은 제공 데이터가 인코딩되어 있고, 컬럼 정의가 제공되지 않아 분석에 활용하기 어려웠다.

「Data of Ship Block Scheduling in English」에 첨부된 Figure6&7_raw_data는 조선 블록 스케줄링을 재현할 수 있는 원시 데이터를 제공한다. 또한 블록과 작업 위치의 속성, 초기 배정 상태 및 여러 스케줄링 알고리즘의 최신 분석 결과(2026.03)가 함께 수록되어 있어 공정시간에 영향을 미치는 변수를 분석하고 회귀모델을 구성하기에 적합하다고 판단하였다.

목표

핵심목표: 조선 블록의 속성을 이용해 공기(작업기간)를 예측하는 회귀모델 구현

부가목표: 참고자료 또는 기존 스케줄링 결과와 비교

데이터셋 분석 흐름

- 데이터 이해 분석 및 마스터 테이블 생성

- 데이터 분리

- 데이터 전처리

- 모델 선택 및 학습

- 교차검증 및 하이퍼 파라미터 튜닝

- 최종 모델 평가

- 모델 해석

본론

- 데이터 이해 분석 및 마스터 테이블 생성

  - 데이터 테이블의 특성 파악(선행연구 등)

  - 데이터 테이블 불러오기 및 구조확인

  - 데이터 유형 확인(수치형/범주형)

  - 결측치/중복데이터 확인

  - 종속변수(Target, y) / 독립변수(Feature, X) 결정

  - 테이블 간 키 값 추론 및 ERD 다이어그램 작성

  - 데이터 테이블 결합

  - 결측치 처리

- ‘position_height_limit’ column과 ‘position_block_type’은 결측값이 존재하나 ‘실제 누락 값’ 의 의미인지 '제한 없음' 등 의미상 결측 값인지 판단할 수 없으며, 선행연구들에서 관련된 내용을 탐색할 수 없었다.

- readme에 확정적인 정의는 없지만 curved surface는 그 의미를 생각했을 때 '곡면 블록 작업구역' 정도를 의미하는 것으로 보인다. position_height_limit은 66개 Position 중 curved surface 11개에만 값이 존재하며, 해당 11개는 모두 높이 제한값을 가진다. block assembly group과 platform 1에서는 전부 결측이다. 따라서 일반적인 무작위 결측이라기보다 Position 유형에 따른 구조적 결측으로 판단된다. 다만 NaN이 '높이 제한 없음'을 의미하는지는 공개 자료만으로 확정하지 못하였다. primary area와 정보가 중복될 가능성이 있으므로 독립변수 사용 여부는 추후 검토한다.

- 한편 position['block type'].unique()의 인자는 dtype이 str이며 nan, 'curved', 'flat' 총 3가지이기 때문에 crosstab으로 상관관계를 분석하는 방식이 적합하다. curved Position에는 curved Block만, flat Position에는 flat Block만 배정되었다. 반면 결측 Position에는 curved와 flat Block이 모두 배정되어 있었다. 따라서 해당 결측값은 단순 누락이 아니라 Block Type 제한이 없는 Position을 의미하는 구조적 결측으로 판단된다. 플랫한 블록을 커브드에서 작업하거나 그 반대 케이스는 없지만 적어도 각 블록 타입을 전문 플랫폼에서 작업했을때랑 제한없는 작업장에서 작업했을때랑은 차이가 있을 것 같으므로 독립변수로 활용하기 충분하며. 결측치는 제한없음등으로 바꾸는 게 좋을 것 같음.

  - EDA (Exploratory Data Analysis)

    - 분포확인

    - 산점도

    - 이상치 확인

    - 상관관계 분석

    - 다중공산성 확인

    - 필요시 CDA (Confirmatory Data Analysis)

- 데이터 분리

  - Train/Test 분리(Test 데이터는 최종 평가 전까지 변경하지 않음)

- 데이터 전처리

  - 이상치 확인 및 처리

  - 범주형 변수 인코딩

    - One-Hot Encoding  ← 기본적인 인코딩 방식으로 사용

    - pd. get_dummies()  ← 추천(원핫인코딩을 간단하게 수행)

    - 필요시 Ordinal/Label Encoding  ← 순서형 변수 등에 제한적으로 사용

  - 수치형 변수 스케일링

    - StandardScaler

    - MinMaxScaler ← 추천

  - 필요시 Feature Engineering

    - PolynomialFeatures

    - 변수 변환/파생변수 생성

  - Pipeline/ColumTransformer 구성 ←전처리과정의 Data leakage 방지

- 모델 선택 및 학습

  - Baseline 모델 학습

    - LinearRegression 등

  - 후보 회귀 모델 선정

    - LinearRegression

    - Ridge

    - Lasso

    - ElasticNet

    - 필요시 Tree 계열 등

- 교차검증 및 하이퍼 파라미터 튜닝

  - K-Fold Cross Validation(cross_val_score 추천)

  - 하이퍼파라미터 튜닝

    - PolynomialFeatures : degree

    - Ridge/Lasso : alpha

    - ElasticNet : alpha, l1_ratio

  - GridSearchCV / RandomizedSearchCV

  - 최적 하이퍼파라미터 및 모델 선택

- 최종 모델 평가

  - 최적 모델로 Test 데이터 예측

  - MAE / MSE / RMSE / R² 평가

  - Train 성능과 Test 성능 비교

    - 과적합 / 과소적합 확인

  - 잔차(Residual) 분석

    - 잔차 분포

    - 실제값 vs 예측값

    - 이상 패턴 확인

- 모델 해석

  - 회귀계수(coef_) 확인

  - 절편(intercept_) 확인

  - 변수 영향력 해석

  - 규제 모델의 회귀계수 변화 확인

분석 도구

| 단계 | 도구 |
| --- | --- |
| 자료 수집 | 공개 논문 및 데이터셋 |
| 데이터 처리 및 분석 | Python, Pandas |
| 모델링 및 평가 | Scikit-learn |
| 시각화 | Matplotlib, Seaborn |
| 협업 및 기술 자문 | ChatGPT, Codex |

분석 결과

데이터 이해 분석

(내용추가 예정)

데이터 전처리

(내용추가 예정)

모델 학습 및 최적화

(내용추가 예정)

모델 평가 및 해석

(내용추가 예정)

결론

분석 결과 요약

본 프로젝트는 공개된 조선 블록 데이터의 블록·작업 위치 속성을 활용해 공기를 예측하는 회귀분석 체계를 제안한다. 데이터 전처리, 탐색적 분석, 모델 학습과 교차검증, 잔차 분석을 하나의 흐름으로 구성하고, 예측 공기를 기존 계획과 비교 가능한 일정 형태로 시각화하는 것이 핵심 결과물이다.

실제로 총 ○○개의 블록 데이터를 대상으로 ○개의 회귀모델을 비교한 결과, ○○ 모델이 MAE ○○일, RMSE ○○일, R² ○○로 가장 높은 성능을 보였다. ○○와 ○○가 주요 설명변수로 나타났으며, ○○ 조건의 블록에서 상대적으로 큰 잔차가 확인되었다.

모델의 예측값은 확정 일정이 아니라 계획 수립을 지원하는 기준값으로 해석한다. 예측 공기와 실제 공기의 차이는 단순한 오차가 아니라 자재 지연, 인력·설비 부족, 협력사 여건, 재작업 등 지연 원인을 추적하기 위한 신호로 활용할 수 있다. 이를 통해 공기 예측과 현장 원인 분석을 연결하는 데이터 기반 일정관리의 기초를 마련한다.

한계점

공개 데이터만으로는 협력사 역량과 숙련도, 자재 수급, 설비 고장, 재작업 등 실제 현장의 변동 요인을 충분히 반영하기 어렵다.

조선 프로젝트는 동일 조건의 반복 사례가 적은 일회성(one-off) 생산 특성이 강하므로 데이터 수가 제한되고 작업기간의 편차가 크게 나타날 수 있다.

생산 방식과 설비, 인력 구성, 작업 기준이 바뀌면 과거 데이터에서 학습한 관계가 약해지는 Concept Drift가 발생할 수 있다.

이번 프로젝트는 기준 공기 예측에 초점을 두므로 작업 순서, 공간·크레인 충돌, 자원 부하와 같은 복합 제약을 포함한 최적 일정 산출까지는 다루지 않는다.

따라서 실제 적용 단계에서는 현장 실적을 지속적으로 축적하고, 예측 성능을 주기적으로 점검·재학습하며, 잔차 원인을 설명할 수 있는 현장 변수를 추가로 정의해야 한다.

향후 확장 가능성 → 동적 일정관리 시스템

공기 예측 모델은 향후 동적 일정관리 시스템의 입력 모듈로 확장할 수 있다. 실제 진척과 현장 변화가 발생할 때 남은 작업의 공기를 다시 예측하고, 기존 일정과의 차이를 반영해 실행 가능한 복수의 일정 후보를 재계산하는 방식이다. 후보 일정은 전체 공기, 지연 위험, 작업장 충돌, 인력 부하, 크레인 활용률 등 서로 충돌하는 기준을 함께 고려해 Top-k 또는 Pareto 후보로 제시할 수 있으며, 최종 선택은 생산관리자가 수행하는 의사결정 지원 구조가 적합하다.

MES 연계: 작업 착수·완료, 설비 상태, 생산 실적과 같은 현장 데이터를 실시간으로 받아 잔여 공기를 갱신하고 일정 변경안을 생산 현장에 전달할 수 있다.

ERP 연계: 자재 입고, 구매, 인력, 원가 정보를 일정 예측과 연결해 자재 지연이나 자원 부족이 공기에 미치는 영향을 사전에 검토할 수 있다.

향후 개발 방향(Calendar-it 연계)

Calendar-it은 본기획자의 side 프로젝트이다. 날짜별 메모·체크리스트와 간트 차트를 제공하는 개인 일정관리 앱으로, 현재 웹·안드로이드 환경의 로그인 및 데이터 동기화 기능을 지원한다.

단기적으로 팀 단위 일정 공유와 <event:mmdd~mmdd> 형식의 일정 데이터를 간트 차트에 일괄 적용하는 Calendar-it Pro 기능을 개발할 예정이다.

장기적으로는 예측 공기와 추천 일정, 계획 대비 실적·지연 위험·담당 협력사 정보를 캘린더에 통합하여 현장 관리자와 협력업체가 일정 변경을 공유할 수 있는 협업형 일정관리 도구로 확장하고자 한다.

궁극적으로 본 프로젝트는 독립적인 회귀모델에 머무르지 않고, MES의 현장 실적, ERP의 경영·자원 정보, CALENDAR-IT의 일정 시각화와 협업 기능을 연결하는 데이터 기반 생산계획 지원 시스템의 출발점이 될 수 있다.

시사점

머신러닝이라는 분야를 시도해보면서, 머신러닝은 단순히 편리한 자동화도구가 아님을 배웠다. 데이터 분석을 위해 독립변수를 설정하는 과정에는 정성적인 부분과 정량적인 부분이 모두 개입하며, 개발자의 일감이 많다는 것은 그만큼 좋은 일이지만, 한편으로 이런 상황들을 어떻게 통제할 수 있을 지 고민해야한다고 생각한다. 가령 아래의 주제들이 그렇다.

-공기를 분석하는 작업의 단위를 더 잘게 쪼개면 변수를 더 통제할 수 있을까?

-회귀모델로 예측하기 쉬운 공정과 어려운 공정을 어떻게 구분할 수 있을까?

-분석이 가능한 공정과 불가능한 공정이 섞여있을 때 스케줄링은 어떻게 시스템화할 수 있을까?

-기술 및 생산방식 변화 때문에 과거의 관계가 미래에도 그대로 유지되지 않는다면?

-실제 현장에서 기대값과 다른 방식으로 일이 진행되고 있다면?

관심을 가지게 된 키워드

-스케줄링
#Heuristic(휴리스틱)　#DDQN(이중 심층 Q-네트워크)　#EDDQN(확장 이중 심층 Q-네트워크)

-동적 일정관리
#Concept Drift(개념 변화)　#Dynamic Rescheduling(동적 재스케줄링)　#Rolling Horizon Scheduling(이동계획기간 스케줄링)

-의사결정·최적화
#Decision Support System(의사결정 지원 시스템)　#Top-k Feasible Schedules(상위 k개 실행가능 일정)　#Pareto Optimization(파레토 최적화)

-분석 단위
#Process Granularity(공정 세분화)